## Who Does What
Online Learning System Schedule
| Start Date | End Date | Status
Online Learning System | 2013-02-07 | 2013-04-15
Requirement Phase | 2013-02-07 | 2013-02-11
Synopsis | 2013-02-07 | 2013-02-08
SRS | 2013-02-09 | 2013-02-11
Prototype Design (Axure)
Database Design | 2013-03-01 | 2013-03-02
Identifying Tables | 2013-03-01 | 2013-03-02
Identifying Fields | 2013-03-01 | 2013-03-02
Identifying Relationships | 2013-03-01 | 2013-03-02
Creating ERD | 2013-03-01 | 2013-03-02
Creating the database | 2013-03-01 | 2013-03-02
Creating Database Dump | 2013-03-01 | 2013-03-02
Architecture Design | 2013-03-01 | 2013-03-03
Identifying Classes | 2013-03-02 | 2013-03-03
Categorizing based on MVC | 2013-03-02 | 2013-03-03
Creating Folder Structure | 2013-03-02 | 2013-03-03
Module Design | 2013-03-01 | 2013-03-29
Designing Main View / Homepage | 2013-03-01 | 2013-03-02
Creating Login Panel (jquery panel) | 2013-03-02 | 2013-03-02
Adding javascript validations on Login Fields | 2013-03-02 | 2013-03-02
Creating Main View Tabs | 2013-03-02 | 2013-03-02
Creating Abstract Classes | 2013-03-02 | 2013-03-03
AUser class identify properties | 2013-03-03 | 2013-03-03
AUser class Identify all common functions and write them | 2013-03-03 | 2013-03-03
AModel class | 2013-03-03 | 2013-03-03
Creating DB Connection class | 2013-03-03 | 2013-03-03
Creating Main Controller | 2013-03-03 | 2013-03-03
Authentication Module | 2013-03-04 | 2013-03-04
Creating Authentication Class(currently Initiate User Class) | 2013-03-04 | 2013-03-04
Validation using Filters | 2013-03-04 | 2013-03-04
Creating authenticate function to be called on each view or controller | 2013-03-05 | 2013-03-05
Adding a call to this function wherever needed | 2013-03-05 | 2013-03-05
User Factory Module | 2013-03-03 | 2013-03-03
Creating Factory class | 2013-03-03 | 2013-03-03
Language Module | 2013-03-06 | 2013-03-09
Creating Language Class | 2013-03-06 | 2013-03-06
Creating multiple language arrays | 2013-03-07 | 2013-03-07
Implement Language class in views | 2013-03-08 | 2013-03-09
Admin Module | 2013-03-08 | 2013-03-19
AdminView | 2013-03-08 | 2013-03-11
AdminController | 2013-03-09 | 2013-03-12
Manage Teacher View | 2013-03-15 | 2013-03-18
Manage Student View | 2013-03-15 | 2013-03-18
Generate Reports View | 2013-03-15 | 2013-03-18
Edit Profile View | 2013-03-15 | 2013-03-18
Admin Class properties | 2013-03-08 | 2013-03-08
Find Admin Class Function names and write them | 2013-03-11 | 2013-03-12
Registration Module | 2013-03-12 | 2013-03-19
Registration View | 2013-03-12 | 2013-03-19
Javascript validation | 2013-03-12 | 2013-03-19
Confirmation email | 2013-03-12 | 2013-03-19
Captcha | 2013-03-12 | 2013-03-19
Registration Class | 2013-03-12 | 2013-03-19
Student Module | 2013-03-19 | 2013-03-23
Find Student Class Function names and write them | 2013-03-19 | 2013-03-23
Student View | 2013-03-19 | 2013-03-23
Student Controller | 2013-03-19 | 2013-03-23
Messaging View | 2013-03-19 | 2013-03-23
Access courses View | 2013-03-19 | 2013-03-23
Edit Profile View | 2013-03-19 | 2013-03-23
Teacher Module | 2013-03-19 | 2013-03-23
Find Teacher Class Function names and write them | 2013-03-24 | 2013-03-25
Teacher View | 2013-03-24 | 2013-03-29
Teacher Controller | 2013-03-24 | 2013-03-29
Messaging View | 2013-03-24 | 2013-03-29
Add courses View | 2013-03-24 | 2013-03-29
Edit Profile View | 2013-03-24 | 2013-03-29
Testing | 2013-03-29 | 2013-04-05
Final Changes and Updations | 2013-04-05 | 2013-04-09
Re Testing | 2013-04-09 | 2013-04-12
Note on A55: not required -Anirudh Pandita
Note on A1: not required -Anirudh Pandita
Note on D32: to be done -Anirudh Pandita